**1 Roadmap di scuola**

**a cura di Massimo Belardinelli**

1. Acquisire documentazione di primo livello (Piano scuola 4.0 PNRR /Istruzioni operative/ webinar/…)
2. **decisione 1** => progettazione dall’alto o partecipata? => Partecipata
	1. **Percorso di progettazione partecipata:**
		1. Ispirarsi ad altri modi possibili di fare didattica **[Link Utili] [strumento 2] (Tutti coinvolti)**
		2. indagare l’attuale Anima pedagogica (**Idea di scuola**) **[strumento 3** form di indagine**] (Tutti coinvolti)**
		3. Sviluppare in un semplice [**Project**](https://docs.google.com/document/d/1kCvEMzsIlEjZ-60rkreldfzFcrN4Id7Q/edit?usp=sharing&ouid=108031267577933546547&rtpof=true&sd=true)[**Work**](https://docs.google.com/document/d/1kCvEMzsIlEjZ-60rkreldfzFcrN4Id7Q/edit?usp=sharing&ouid=108031267577933546547&rtpof=true&sd=true)di plesso (su modello presentato in Collegio) **[strumento 4]** le esigenze di trasformazione degli ambienti  **(Alcuni Docenti di ogni Plesso/indirizzo che vogliono essere coinvolti - purché si raggiunga almeno il 50% delle Classi)**
3. Nomina formale Gruppo di progettazione (non retribuibile con fondi PNRR)
4. **decisione 2** => come coinvolgere nella progettazione **studenti** e **Famiglie**
5. Gruppo di progettazione interagisce con **studenti** e **Famiglie (**form di indagine / focus group / …)
6. **decisione 3**  => => logistica (aule fisse / Tematiche / miste) per ordine scolastico
7. Il Gruppo di progettazione sintetizza i project work in una proposta di **Piano di scuola 4.0 x gli OOCC**
8. Sottoscrizione atto d’obbligo in piattaforma
9. Il Gruppo di progettazione sintetizza i project work in una proposta di **Strategie di scuola 4.0 x gli OOCC**
10. Approvazione in Collegio Docenti ed Adozione in Consiglio d’Istituto